## Bug记录
MoodBoard × MBTI 项目 Bug 记录表 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
说明：发现缺陷后先在本表登记；修复后在“修复回归记录”中补充验证结果。 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Bug编号 | 所属模块 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | 发现版本 | 测试环境 | 前置条件 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 接口表现/证据 | 初步定位 | 处理人 | 当前状态 | 关联用例ID | 发现日期 | 关闭日期 | 备注 | 修复情况 | 验证情况
BUG-001 | 情绪日记模块 | 获取位置后仅显示“当前位置”，未显示市和区 | 中 | P1 | V1.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue | 用户已登录系统，并进入情绪日记编辑页面 | 1. 启动前端和后端服务； 2. 登录系统或游客登录； 3. 进入情绪日记页面； 4. 点击某一天进入日记编辑页面； 5. 点击“获取位置”按钮。 | 系统应根据经纬度调用高德地图逆地理编码接口，显示具体市区信息，例如“杭州市 临平区”。 | 页面仅显示“当前位置”，未显示 city、district 等市区信息。 | Network 中 /api/location/reverse 返回 200，但返回数据里 province、city、district 为空，locationName 为“当前位置”。 | 前端已成功获取经纬度，问题可能在高德 API Key 未生效、后端逆地理编码调用失败，或经纬度顺序处理错误。 | 张越 | 已关闭 | TC-025 | 2026-07-04 15:55 | 20260704 | 配置高德 Web服务 Key 后，重新启动后端，获取位置功能可正常显示市和区。 | 配置高德 Web 服务 Key 后完成逆地理编码回归 | REG-001 已记录人工回归通过
BUG-002 | AI树洞模块 | 调用 DeepSeek 接口时返回 400，AI 聊天无法正常回复 | 高 | P1 | V1.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue | 用户已登录系统，并进入情绪日记编辑页面 | 1. 启动前后端；2. 登录系统；3. 进入日常树洞；4. 输入一句话并发送 | AI 正常返回回复内容 | 页面提示“DeepSeek 接口调用失败，状态码：400。请检查 API Key、模型名和接口地址。” | DeepSeek 接口调用失败，状态码：400。 | 后端已成功接收到前端聊天请求，但调用 DeepSeek /chat/completions 时请求参数不符合 DeepSeek API 要求，可能是模型名、messages结构或 thinking 参数格式错误 | 张越 | 待回归 |  |  |  |  | 需配置 real DeepSeek 后回归；mock 模式不覆盖该问题 | 2026-09-13 浏览器人工回归：按约束未调用 real DeepSeek，无法验证 400 问题
BUG-003 | AI树洞模块 / 日常树洞 | 清空会话后左侧会话栏仍保留原聊天标题 | 中 | P1 | V1.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue | 用户已登录，进入 AI树洞-日常树洞页面，并已发送过聊天内容 | 1. 进入 AI树洞； 2. 点击日常树洞； 3. 输入“我今天在写作业”并发送； 4. 点击清空会话； 5. 查看左侧会话栏标题。 | 清空会话后，左侧会话标题和预览内容应同步清空，或恢复为“新对话 / 暂无内容”。 | 右侧聊天内容被清空，但左侧会话栏仍显示“我今天在写作业” |  | 清空会话时只清空了当前消息列表，没有同步更新左侧 session 的 title / preview 字段。 | 张越 | 已关闭 | TC-036 |  |  |  | 清空会话同步重置消息、标题和预览 | 2026-09-13 浏览器人工回归：浏览器清空后右侧和左侧均恢复新日常树洞
BUG-004 | AI树洞模块 / 会话管理 | 左侧会话栏无法删除单个历史会话 | 中 | P2 | V1.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue | 用户已进入日常树洞、人格对话、心灵盲盒或多人格对战页面，左侧存在历史会话 | 1. 进入任意聊天页面； 2. 新建多个会话； 3. 尝试删除其中一个历史会话； 4. 查看左侧会话栏是否有删除按钮或左滑删除功能 | 每个历史会话支持删除操作，例如鼠标悬停显示删除按钮，或移动端左滑显示“删除”按钮。 | 当前会话栏仅支持点击切换会话，无法删除单个历史会话。 |  | 前端会话列表只实现了新增、切换和清空当前会话，没有实现单个 session 删除逻辑。 | 张越 | 已关闭 | TC-AI-新增AI树洞-会话管理 |  |  |  | 会话列表已实现单个删除入口 | 2026-09-13 浏览器人工回归：删除第一个会话后另一个会话保留
BUG-005 | 情绪日记模块 | 新建日记时默认选中“平静”，导致未选择心情也被记录 | 低 | P2 | V1.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue |  |  | 新建日记页面默认不选中任何心情，用户手动选择后才记录 | 进入日记编辑页后默认显示“平静 😌” |  | 前端日记编辑组件初始化时将 mood / emotionLabel 默认赋值为“😌 / 平静” | 张越 | 已关闭 | TC-017 |  |  |  | 新建日记情绪初始化为空 | 2026-09-13 浏览器人工回归：新建 9 月 14 日日记显示已选 0/5
BUG-006 | 情绪日记模块 | 周视图保存日记后，月视图和年视图未同步显示 | 中 | P1 | V1.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue |  |  | 用户在任意视图保存日记后，周/月/年视图均能同步展示该日期情绪记录 | 周视图中写入的日记，在月视图和年视图中没有同步展示 |  | DiaryPage 不同视图分别请求数据，数据源未统一，导致周/月/年视图展示不一致 | 张越 | 已关闭 | TC-013, TC-015, TC-016, TC-017 |  |  |  | 日/月/年查询接口和页面数据源已统一 | 2026-09-13 浏览器人工回归：周、月、年均显示 9 月 13 日测试记录
BUG-007 | 登录注册模块 | 注册成功后自动登录失败，提示未获取到 token | 中 | P1 | V1.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue | 前端、后端服务正常启动，用户未登录 | 1. 进入登录页；2. 切换到注册；3. 输入新用户名和密码；4. 点击注册 | 注册成功后应自动登录，并跳转到系统首页或情绪日记页 | 页面提示“注册成功，但自动登录失败，请手动登录”，用户未自动进入系统 |  |  | 张越 | 已关闭 | TC-005 |  |  |  | 注册后执行登录并读取 token | 2026-09-13 浏览器人工回归：新账号注册后自动进入情绪日记
BUG-008 | 游客登录模块 | 点击游客登录后提示未获取到 token，无法进入系统 | 中 | P1 | V2.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue | 前端、后端服务正常启动，用户未登录 | 1. 进入登录页；2. 点击“游客登录”按钮 | 点击游客登录后，应自动创建游客账号并进入系统 | 页面提示“游客登录失败：未获取到 token”，无法进入系统 |  |  | 张越 | 已关闭 | TC-007 |  |  |  | 游客流程创建账号后登录并兼容已有状态 | 2026-09-13 浏览器人工回归：游客登录进入情绪日记并显示游客资料
BUG-009 | AI聊天 / 会话记录模块 | 不同账号登录后可看到同一浏览器下其他账号的聊天记录 | 高 | P1 | V2.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue | 浏览器 localStorage 中存在历史聊天记录 | 1. 登录账号A；2. 在日常树洞或人格聊天中发送消息；3. 切换登录账号B；4. 进入同一聊天页面 | 不同账号之间的聊天记录应隔离显示，账号B不应看到账号A的数据 | 账号B可以看到账号A的聊天记录 |  |  | 张越 | 已关闭 | TC-035, TC-048 |  |  |  | 聊天 localStorage 键包含当前用户标识 | 2026-09-13 浏览器人工回归：账号 B 未看到账号 A 的聊天标记
BUG-010 | RAG 情绪知识库 | 点击 RAG 生成回答时接口返回 500 | 高 | P1 | V2.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue |  | 进入情绪知识库页面，输入“我最近考试很焦虑怎么办”，点击 RAG 生成回答 | 系统应返回基于知识库的 AI 回答 | 前端弹出“RAG 回答生成失败，请检查后端接口或 DeepSeek 配置 |  |  | 张越 | 已修复 | TC-RAG-001 |  |  |  | RAG 在 mock 模式可生成回答，real 异常时回退 | pytest 知识检索与 RAG 问答通过；real 模式未执行
BUG-011 | AI聊天 | 用户输入内容未正确传给后端，AI 返回“请输入你想说的话” | 高 | P1 | V2.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue |  | 在日常树洞输入“最近睡不着”并发送 | AI 应根据用户输入生成情绪疏导回复 | AI 回复“请输入你想说的话” |  |  | 张越 | 已修复 | TC-033 |  |  |  | 前端发送 content 字段，后端校验并生成回复 | pytest Memory Chat 发送内容并获得非空回复
BUG-012 | 人格对战 / Agent圆桌 | 人格选择区和聊天区混在同一页面，导致页面显示不完整 | 中 | P2 | V2.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue |  | 进入人格对话，点击人格对战 | 选择人格和正式聊天应分步展示，页面结构清晰 | 选择人格卡片、聊天区、输入框挤在同一页，底部内容显示不完整 |  |  | 张越 | 已关闭 | TC-061, TC-062, TC-063 |  |  | 圆桌页面已恢复输入框和发送区域，完成顺序回复与综合总结验证 | 修复嵌套 button 结构并调整外层布局溢出，输入框和发送按钮可见 | 2026-09-13 浏览器人工回归通过：可发送问题，Agent 顺序回复并显示综合总结，Console 无嵌套 button 警告
BUG-013 | GitHub / 项目配置 | README 中包含 DeepSeek API Key，导致 GitHub Secret Scanning 拦截 push | 高 | P1 | V2.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue |  | 执行 git push 上传项目 | 项目应正常上传 GitHub，且不包含敏感密钥 | GitHub 拒绝推送，提示检测到 DeepSeek API Key |  |  |  | 已修复 |  |  |  |  | 配置、示例和本地启动脚本已移除硬编码 Key | 静态扫描疑似 Key 为 0；按要求未执行 Git push
BUG-014 | 情绪日记模块 | 日记编辑页缺少删除入口，无法删除已有日记 | 中 | P1 | V2.0 | Windows + Chrome + Spring Boot + Vue | 用户已登录，且存在一篇本人创建的日记 | 1. 打开已有日记 2. 点击“删除这篇日记” 3. 第一次取消 4. 再次点击删除并确认 5. 返回列表并刷新 | 取消时不删除；确认后返回列表，刷新后记录消失 | 原编辑页没有删除按钮，无法从页面删除日记 | DELETE /api/diaries/{id} 已有后端接口并返回 200 | 前端 DiaryEditPage 缺少删除入口和确认流程 | 张越 | 已关闭 | TC-DIARY-DELETE-001 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 人工回归通过 | 增加删除入口、确认、成功返回和失败提示，取消不发送请求 | 2026-09-13 浏览器人工回归通过：取消后记录仍在，确认后列表及刷新后均消失

## 缺陷统计
MoodBoard × MBTI 缺陷统计看板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
指标 | 数量 |  | 严重程度 | 数量 |  | 状态 | 数量
总 Bug 数 | 14 |  | 低 | 1 |  | 待修复 | 0
P0 数量 | 0 |  | 中 | 8 |  | 待回归 | 1
P1 数量 | 10 |  | 高 | 5 |  | 已修复 | 3
P2 数量 | 3 |  | 阻塞 | 0 |  | 已关闭 | 10
P3 数量 | 0 |  |  |  |  | 无法复现 | 0
修复完成率 | 92.86% |  |  |  |  | 延后处理 | 0
[6 empty] | 其他状态 | 0
[6 empty] | 未关闭数 | 4

## 修复回归记录
MoodBoard × MBTI 修复回归记录 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
回归编号 | Bug编号 | 修复版本 | 修复说明 | 回归步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 回归结论 | 回归人 | 回归日期 | 备注
REG-001 | BUG-001 | 1 | 已关闭 | 1. 重新启动前后端； 2. 进入日记编辑页； 3. 点击获取位置； 4. 查看页面位置文本和 Network 返回。 | 页面显示市和区，接口返回 province/city/district。 | 页面已正常显示市区信息 | 通过 | 张越 | 20260701 | 1

## 下拉选项
严重程度 | 优先级 | 当前状态 | 所属模块 | 处理人
低 | P0 | 待修复 | 登录注册模块 | 1
中 | P1 | 修复中 | 个人资料模块 | 1
高 | P2 | 已修复 | 情绪日记模块 | 1
阻塞 | P3 | 已关闭 | AI树洞模块 | 1
1 | 1 | 不予修复 | 人格对话模块 | 1
1 | 1 | 重新打开 | 心灵盲盒模块 | 1
1 | 1 | 待回归 | 人格面具模块 | 1
1 | 1 | 无法复现 | 多人格对战模块 | 1
1 | 1 | 延后处理 | 接口测试模块 | 1
1 | 1 | 1 | 兼容性测试 | 1